**Плана мероприятий (дорожная карта) по подготовке к введению**

 **федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования**

 **МБОУ СОШ №12**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| **1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО**  |
| 1.1 | Разработка основной образовательной программы среднего общего образования | Февраль-май 2023 | Рабочая группа | Образовательная программа |
| 1.2  | Разработка учебного плана в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС среднего общего образования | Май 2023 | Директор, Заместитель директора по УВР; члены рабочей группы | Учебный план |
| 1.3  | Разработка рабочих программ по предметам среднего общего образования  | май-август 2023  | Заместитель директора по УВР; педагоги школы; члены рабочей группы;  | Программы |
| 1.4  | Корректировка и обновление нормативно-правовой базы по ФГОС СОО | Май 2023 | Администрация  | Положения, инструкции, приказы |
| 1.5  | Внесение изменений в должностные инструкции работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС СОО | Февраль 202**3** | Директор школы | Должностные инструкции |
| 1.6  | Внесение изменений в Положение о стимулирующих выплатах, учитывающих стимулирующие выплаты для педагогов, занимающихся тьюторским сопровождение индивидуальной проектной деятельности обучающихся  | Июнь 2023  | Директор школы, зам.директора по УВР, комиссия по распределению стимулирующей части ФОТ  | Изменения в Положении  |
| **2. Организационно- методическое обеспечение введения ФГОС СОО**  |
| 2.1  | Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС среднего общего образования | Январь 2023 | Директор школы, зам.директора по УВР | Приказ по школе |
| 2.2  | Рассмотрение вопросов введения ФГОС СОО на методическом совете школы  | Февраль 2023   | Зам.директора по УВР, рабочая группа, руководители ШМО  | Протокол  |
| 2.3  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО  | Январь-февраль 2023  | Зам.директора по УВР, рабочая группа  | План методической работы  |
| 2.4  | Повышение квалификации учителей   | В течение уч.года  | Директор школы, зам.директора по УВР  | Документ о повышении квалификации  |
| 2.5  | Изучение методических рекомендаций по введению ФГОС среднего общего образования  | Январь февраль 2023  | Рабочая группа  | Повышение профессиональной компетенции педагогов ОУ  |
| 2.6  | Разработка плана психолого-педагогического сопровождения обучающихся на уровне СОО с включением мероприятий по обеспечению осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности | Март-апрель 2023  | Педагог-психолог, зам.директора по УВР  | План психологопедагогического сопровождения  |
| **3. Информационно-аналитическое обеспечение введения ФГОС СОО**  |
| 3.1  | Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС СОО | В течение года | Рабочая группа | Информационные материалы |
| 3.2  | Проведение экспертизы основной образовательной программы среднего общего образования ОУ | Август 2023 | Рабочая группа | Протокол |
| 3.3  | Создание раздела «ФГОС» на школьном сайте | Февраль 2023 | Зам. директора по УВР, отв.за школьный сайт | Раздел «ФГОС» на школьном сайте |
| 3.4  | Проведение педагогического совета, посвященного вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС СОО  | Февраль 2023  | Зам. директора по УВР  | Протокол  |
| 3.5  | Проведение родительских собраний, посвященных вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС СОО  | Апрель 2023  | Зам. директора по УВР, классные руководители  | Протоколы  |
| 3.6  | Проведение заседаний школьных методических объединений, посвященных вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС СОО  | Февраль 2023  | Руководители ШМО  | Протоколы  |
| 3.7  | Подготовка информационного стенда по вопросам подготовки и реализации ФГОС СОО  | Февраль 2023  | зам.директора по УВР  | Информационный стенд  |
| 3.8  | Создание рубрики (страницы) на сайте школы по введению и реализации ФГОС СОО  | Февраль 2023  | Ответственный за сайт школы  | Страница на сайте  |
| 3.9  | Создание информационной базы, дающей возможность учителям преодолевать профессиональные дефициты, появляющиеся в процессе реализации ФГОС СОО.  | в течение года  | зам.директора по УВР  | Копилка методических материалов  |
| **4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС СОО**  |
| 4.1  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений  | Март2023 | Зам. директора по УВР | Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС СОО. |